## Principal
N | EDT | Fase | Entregable | Dias Plan | Fecha Inicio Plan | Fecha Final Plan | Dia Sem FIP | Dia Sem FFP | Indicador Fecha | % Avance Plan | % Avance Real | Status
1 | 1.1 | Análisis | Representación conceptual | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Jueves | Jueves | Correcto | 100% | 100% | Terminado
2 | 1.2 | Análisis | Diagrama de casos de uso | 1 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | Viernes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
3 | 2.1 | Diseño | Diagrama de Módulos | 1 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Martes | Martes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
4 | 2.2 | Diseño | Diagrama de Base de Datos | 2 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | Miercoles | Jueves | Correcto | 100% | 100% | Terminado
5 | 2.3 | Diseño | Diagrama de Pantallas | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado | Fecha Status
6 | 2.3.1.1.1 | Diseño | Vista Móvil Participante de Inicio de sesión | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado | 2024-03-01
7 | 2.3.1.1.2 | Diseño | Vista Móvil de Participante de Inicio | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
8 | 2.3.1.1.3 | Diseño | Vista Móvil Participante de recuperación de contraseña | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
9 | 2.3.1.1.4 | Diseño | Vista Móvil Participante de Eventos disponibles | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
10 | 2.3.1.1.5 | Diseño | Vista Móvil Participante de Eventos específicos | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
11 | 2.3.1.1.6 | Diseño | Vista Móvil Participante de Eventos favoritos | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
12 | 2.3.1.1.7 | Diseño | Vista Móvil Participante de Cursos del participante | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado | EDT
13 | 2.3.1.1.8 | Diseño | Vista Móvil Participante de Cursos pendientes | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado | Captura
14 | 2.3.1.1.9 | Diseño | Vista Móvil Participante de Cursos activos | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado | Automático
15 | 2.3.1.1.10 | Diseño | Vista Móvil Participante de Cursos finalizados | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
16 | 2.3.1.1.11 | Diseño | Vista Móvil Participantede Búsqueda de cursos | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
17 | 2.3.1.1.12 | Diseño | Vista Móvil de Participante de Perfil | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
18 | 2.4.1 | Diseño | Vista Ficha de Pago | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
19 | 2.4.2 | Diseño | Vista de Lista de Asistencia | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
20 | 2.4.3 | Diseño | Vista de Certicación de curso | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 100% | 50% | Retrasado
21 | 2.3.1.2.1 | Diseño | Vista Móvil de Instructor de Inicio de Sesión | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
22 | 2.3.1.2.2 | Diseño | Vista Móvil de Instructor de Instructor de Inicio | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
23 | 2.3.1.2.3 | Diseño | Vista Móvil de Instructor de Lista de Participantes | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
24 | 2.3.1.2.4 | Diseño | Vista Móvil de Instructor de Lista de Asistencia | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
25 | 2.3.1.2.5 | Diseño | Vista Móvil de Instructor de Lista de Calificaciones | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
26 | 2.3.1.2.6 | Diseño | Vista Móvil de Instructor de Eventos Asignados | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
27 | 2.3.1.2.7 | Diseño | Vista Móvil de Instructor de Detalles Eventos | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
28 | 2.3.1.2.8 | Diseño | Vista Móvil de Instructor de Perfil | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
29 | 2.3.1.2.9 | Diseño | Vista Móvil de Instructor de Editar Perfil | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
30 | 2.3.2.1.1 | Diseño | Vista Web de Administrador de Inicio de Sesión | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
31 | 2.3.2.1.2 | Diseño | Vista Web de Administrador de Gestión de Perfil de Administrador | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
32 | 2.3.2.1.3 | Diseño | Vista Web de Administrador de Gestión de Pantalla Principal | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
33 | 2.3.2.1.4 | Diseño | Vista Web de Administrador de Gestión de Instructor | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
34 | 2.3.1.1.5 | Diseño | Vista Web de Administrador de Gestión de Eventos | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
35 | 2.3.1.1.5 | Diseño | Vista Web de Administrador de Gestión de Categorías | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
36 | 2.3.1.1.6 | Diseño | Vista Web de Administrador de Gestión de Subcategorías | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
37 | 2.3.1.1.7 | Diseño | Vista Web de Administrador de Gestión de Tipos de Evento | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
38 | 2.3.1.1.8 | Diseño | Vista Web de Administrador de Gestión de Áreas de Evento | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
39 | 3.1 | Programación | Código Java | 5 | 2024-02-13 | 2024-02-19 | Martes | Lunes | Correcto | 100% | 0% | Retrasado
40 | 3.1.1 | Programación | Modelo | 5 | 2024-02-13 | 2024-02-19 | Martes | Lunes | Correcto | 100% | 0% | Retrasado
41 | 3.1.2 | Programación | Controlador | 5 | 2024-02-13 | 2024-02-19 | Martes | Lunes | Correcto | 100% | 0% | Retrasado
42 | 3.2.1 | Programación | Scripts de a base de datos | 3 | 2024-02-20 | 2024-02-22 | Martes | Jueves | Correcto | 100% | 0% | Retrasado
43 | 3.3.1.1.1 | Programación | Modulo Móvil Participante de Inicio de sesión | 3 | 2024-02-23 | 2024-02-27 | Viernes | Martes | Correcto | 100% | 0% | Retrasado
44 | 3.3.1.1.2 | Programación | Modulo Móvil Participante de Inicio | 3 | 2024-02-23 | 2024-02-27 | Viernes | Martes | Correcto | 100% | 0% | Retrasado
45 | 3.3.1.1.3 | Programación | Modulo Móvil Participante Recuperacion de contraseña | 3 | 2024-02-23 | 2024-02-27 | Viernes | Martes | Correcto | 100% | 0% | Retrasado
46 | 3.3.1.1.4 | Programación | Modulo Móvil Participante de Eventos disponibles | 5 | 2024-02-28 | 2024-03-05 | Miercoles | Martes | Correcto | 60% | 0% | Retrasado
47 | 3.3.1.1.5 | Programación | Modulo Móvil Participante de Eventos específicos | 5 | 2024-02-28 | 2024-03-05 | Miercoles | Martes | Correcto | 60% | 0% | Retrasado
48 | 3.3.1.1.6 | Programación | Modulo Móvil Participantede Eventos favoritos | 5 | 2024-02-28 | 2024-03-05 | Miercoles | Martes | Correcto | 60% | 0% | Retrasado
49 | 3.3.1.1.7 | Programación | Modulo Móvil Participante de Cursos del participante | 5 | 2024-02-28 | 2024-03-05 | Miercoles | Martes | Correcto | 60% | 0% | Retrasado
50 | 3.3.1.1.8 | Programación | Modulo Móvil Participante de Cursos pendientes | 5 | 2024-02-28 | 2024-03-05 | Miercoles | Martes | Correcto | 60% | 0% | Retrasado
51 | 3.3.1.1.9 | Programación | Modulo Móvil Participante de Cursos activos | 5 | 2024-02-28 | 2024-03-05 | Miercoles | Martes | Correcto | 60% | 0% | Retrasado
52 | 3.3.1.1.10 | Programación | Modulo Móvil Participante de Cursos finalizados | 5 | 2024-02-28 | 2024-03-05 | Miercoles | Martes | Correcto | 60% | 0% | Retrasado
53 | 3.3.1.1.11 | Programación | Modulo Móvil Participante de Búsqueda de cursos | 5 | 2024-02-28 | 2024-03-05 | Miercoles | Martes | Correcto | 60% | 0% | Retrasado
54 | 3.3.1.1.12 | Programación | Modulo Móvil Participante de Perfil | 5 | 2024-02-28 | 2024-03-05 | Miercoles | Martes | Correcto | 60% | 0% | Retrasado
55 | 4.2.1 | Programación | Modulo Ficha de Pago | 2 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | Miercoles | Jueves | Correcto | 0% | 0% | Plan
56 | 4.2.2 | Programación | Modulo de Lista de Asistencia | 2 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | Miercoles | Jueves | Correcto | 0% | 0% | Plan
57 | 4.2.3 | Programación | Modulo de Certicación de curso | 2 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | Miercoles | Jueves | Correcto | 0% | 0% | Plan
58 | 3.3.2.2.1 | Programación | Modulo Móvil de Instructor de Inicio de Sesión | 3 | 2024-03-08 | 2024-03-12 | Viernes | Martes | Correcto | 0% | 0% | Plan
59 | 3..3.2.2.2 | Programación | Modulo Móvil de Instructor de Instructor de Inicio | 3 | 2024-03-08 | 2024-03-12 | Viernes | Martes | Correcto | 0% | 75% | Plan
60 | 3..3.2.2.3 | Programación | Modulo Móvil de Instructor de Lista de Participantes | 3 | 2024-03-08 | 2024-03-12 | Viernes | Martes | Correcto | 0% | 35% | Plan
61 | 3..3.2.2.4 | Programación | Modulo Móvil de Instructor de Lista de Asistencia | 3 | 2024-03-08 | 2024-03-12 | Viernes | Martes | Correcto | 0% | 35% | Plan
62 | 3..3.2.2.5 | Programación | Modulo Móvil de Instructor de Lista de Calificaciones | 3 | 2024-03-08 | 2024-03-12 | Viernes | Martes | Correcto | 0% | 35% | Plan
63 | 3..3.2.2.6 | Programación | Modulo Móvil de Instructor de Eventos Asignados | 3 | 2024-03-08 | 2024-03-12 | Viernes | Martes | Correcto | 0% | 35% | Plan
64 | 3..3.2.2.7 | Programación | Modulo Móvil de Instructor de Detalles Eventos | 3 | 2024-03-08 | 2024-03-12 | Viernes | Martes | Correcto | 0% | 35% | Plan
65 | 3..3.2.2.8 | Programación | Modulo Móvil de Instructor de Perfil | 3 | 2024-03-08 | 2024-03-12 | Viernes | Martes | Correcto | 0% | 35% | Plan
66 | 3..3.2.2.9 | Programación | Modulo Móvil de Instructor de Editar Perfil | 3 | 2024-03-08 | 2024-03-12 | Viernes | Martes | Correcto | 0% | 0% | Plan
67 | 3.3.2.1.1 | Programación | Modulo Web de Administrador de Inicio de Sesión | 3 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | Miercoles | Viernes | Correcto | 0% | 0% | Plan
68 | 3.3.2.1.2 | Programación | Modulo Web de Administrador de Gestión de Perfil de Administrador | 10 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | Martes | Lunes | Correcto | 0% | 0% | Plan
69 | 3.3.2.1.3 | Programación | Modulo Web de Administrador de Gestión de Pantalla Principal | 10 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | Martes | Lunes | Correcto | 0% | 0% | Plan
70 | 3.3.2.1.4 | Programación | Modulo Web de Administrador de Gestión de Instructor | 10 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | Martes | Lunes | Correcto | 0% | 0% | Plan
71 | 3.3.2.1.5 | Programación | Modulo Web de Administrador de Gestión de Eventos | 10 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | Martes | Lunes | Correcto | 0% | 0% | Plan
72 | 3.3.2.1.6 | Programación | Modulo Web de Administrador de Gestión de Categorías | 10 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | Martes | Lunes | Correcto | 0% | 0% | Plan
73 | 3.3.2.1.7 | Programación | Modulo Web de Administrador de Gestión de Subcategorías | 10 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | Martes | Lunes | Correcto | 0% | 0% | Plan
74 | 3.3.2.1.8 | Programación | Modulo Web de Administrador de Gestión de Tipos de Evento | 10 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | Martes | Lunes | Correcto | 0% | 0% | Plan
75 | 3.3.2.1.9 | Programación | Modulo Web de Administrador de Gestión de Áreas de Evento | 10 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | Martes | Lunes | Correcto | 0% | 0% | Plan
76 | 4.1.1.1.1 | Pruebas | Pruebas de Pantallas Móvil Participante de Inicio de sesión | 3 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | Martes | Jueves | Correcto | 0% | 0% | Plan
77 | 4.1.1.1.2 | Pruebas | Pruebas de Pantallas Móvil Participante de Inicio | 3 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | Martes | Jueves | Correcto | 0% | 0% | Plan
78 | 4.1.1.1.3 | Pruebas | Pruebas de Pantallas Móvil Participante de Recuperacion de contraseña | 3 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | Martes | Jueves | Correcto | 0% | 0% | Plan
79 | 4.1.1.1.4 | Pruebas | Pruebas de Pantallas Móvil Participante de Eventos disponibles | 3 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | Martes | Jueves | Correcto | 0% | 0% | Plan
80 | 4.1.1.1.5 | Pruebas | Pruebas de Pantallas Móvil Participante de Eventos específicos | 3 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | Martes | Jueves | Correcto | 0% | 0% | Plan
81 | 4.1.1.1.6 | Pruebas | Pruebas de Pantallas Móvil Participante de Eventos favoritos | 3 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | Martes | Jueves | Correcto | 0% | 0% | Plan
82 | 4.1.1.1.7 | Pruebas | Pruebas de Pantallas Móvil Participante de Cursos del participante | 3 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | Martes | Jueves | Correcto | 0% | 0% | Plan
83 | 4.1.1.1.8 | Pruebas | Pruebas de Pantallas Móvil Participante de Cursos pendientes | 3 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | Martes | Jueves | Correcto | 0% | 0% | Plan
84 | 4.1.1.1.9 | Pruebas | Pruebas de Pantallas Móvil Participante de Cursos activos | 3 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | Martes | Jueves | Correcto | 0% | 0% | Plan
85 | 4.1.1.1.10 | Pruebas | Pruebas de Pantallas Móvil Participante de Cursos finalizados | 3 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | Martes | Jueves | Correcto | 0% | 0% | Plan
86 | 4.1.1.1.11 | Pruebas | Pruebas de Pantallas Móvil Participante de Búsqueda de cursos | 3 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | Martes | Jueves | Correcto | 0% | 0% | Plan
87 | 4.1.1.1.12 | Pruebas | Pruebas de Pantallas Móvil Participante de Perfil | 3 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | Martes | Jueves | Correcto | 0% | 0% | Plan
88 | 4.2.1 | Pruebas | Pruebas de Ficha de Pago | 1 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Viernes | Viernes | Correcto | 0% | 0% | Plan
89 | 4.2.2 | Pruebas | Pruebas de Ficha de Lista de Asistencia | 1 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Viernes | Viernes | Correcto | 0% | 0% | Plan
90 | 4.2.3 | Pruebas | Pruebas de Ficha de Certicación de curso | 1 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Viernes | Viernes | Correcto | 0% | 0% | Plan
91 | 4.1.1.2.1 | Pruebas | Pruebas de Pantallas Móvil de Instructor de Inicio de Sesión | 4 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | Lunes | Jueves | Correcto | 0% | 0% | Plan
92 | 4.1.1.2.2 | Pruebas | Pruebas de Pantallas Móvil de Instructor de Instructor de Inicio | 4 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | Lunes | Jueves | Correcto | 0% | 0% | Plan
93 | 4.1.1.2.3 | Pruebas | Pruebas de Pantallas Móvil de Instructo de Lista de Participantes | 4 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | Lunes | Jueves | Correcto | 0% | 0% | Plan
94 | 4.1.1.2.4 | Pruebas | Pruebas de Pantallas Móvil de Instructor de Lista de Asistencia | 4 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | Lunes | Jueves | Correcto | 0% | 0% | Plan
95 | 4.1.1.2.5 | Pruebas | Pruebas de Pantallas Móvil de Instructo de Lista de Calificaciones | 4 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | Lunes | Jueves | Correcto | 0% | 0% | Plan
96 | 4.1.1.2.6 | Pruebas | Pruebas de Pantallas Móvil de Instructor de Eventos Asignados | 4 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | Lunes | Jueves | Correcto | 0% | 0% | Plan
97 | 4.1.1.2.7 | Pruebas | Pruebas de Pantallas Móvil de Instructor de Detalles Eventos | 4 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | Lunes | Jueves | Correcto | 0% | 0% | Plan
98 | 4.1.1.2.8 | Pruebas | Pruebas de Pantallas Móvil de Instructo de Perfil | 4 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | Lunes | Jueves | Correcto | 0% | 0% | Plan
99 | 4.1.1.2.9 | Pruebas | Pruebas de Pantallas Móvil de Instructo de Editar Perfil | 4 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | Lunes | Jueves | Correcto | 0% | 0% | Plan
100 | 4.1.1.2.10 | Pruebas | Pruebas de Pantallas Web de Administrador de Inicio de Sesión | 4 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | Lunes | Jueves | Correcto | 0% | 0% | Plan
101 | 4.1.2.1.1 | Pruebas | Pruebas de Pantallas Web de Administrador de Gestión de Perfil de Administrador | 4 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | Lunes | Jueves | Correcto | 0% | 0% | Plan
102 | 4.1.2.1.2 | Pruebas | Modulo Web de Administrador de Gestión de Pantalla Principal | 4 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | Lunes | Jueves | Correcto | 0% | 0% | Plan
103 | 4.1.2.1.3 | Pruebas | Pruebas de Pantallas Web de Administrador de Gestión de Instructor | 4 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | Lunes | Jueves | Correcto | 0% | 0% | Plan
104 | 4.1.2.1.4 | Pruebas | Pruebas de Pantallas Web de Administrador de Gestión de Eventos | 4 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | Lunes | Jueves | Correcto | 0% | 0% | Plan
105 | 4.1.2.1.5 | Pruebas | Pruebas de Pantallas Web de Administrador de Gestión de Categorías | 4 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | Lunes | Jueves | Correcto | 0% | 0% | Plan
106 | 4.1.2.1.6 | Pruebas | Pruebas de Pantallas Web de Administrador de Gestión de Subcategorías | 4 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | Lunes | Jueves | Correcto | 0% | 0% | Plan
107 | 4.1.2.1.7 | Pruebas | Pruebas de Pantallas Web de Administrador de Gestión de Tipos de Evento | 4 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | Lunes | Jueves | Correcto | 0% | 0% | Plan
108 | 4.1.2.1.8 | Pruebas | Pruebas de Pantallas Web de Administrador de Gestión de Áreas de Evento | 4 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | Lunes | Jueves | Correcto | 0% | 0% | Plan
109 | 5.1 | Liberación | Entrega de Aplicación Web y Móvil | 1 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Viernes | Viernes | Correcto | 0% | 0% | Plan
110 | 5.3 | Liberación | Entrega de Scrip de Base de Datos | 1 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Viernes | Viernes | Correcto | 0% | 0% | Plan
111 | 5.4.2 | Liberación | Entrega de Código Fuente | 1 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Viernes | Viernes | Correcto | 0% | 0% | Plan
112 | 5.5 | Liberación | Entrega de Manual de Usuario | 1 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Viernes | Viernes | Correcto | 0% | 0% | Plan
Formulas:
Dias Plan = NETWORKDAYS([Fecha Inicio Plan],[Fecha Final Plan])

## Resumen
FechaStatus | Fecha Inicio Plan | Fecha Final Plan | DuraciónPlan | Factor Porcentual de Avance | Dias Transcurridos | Dias Faltantes
2024-03-01 | 2024-02-01 | 2024-04-12 | 52 | 80.06% | 22 | 31
Formulas:
Dias Transcurridos = NETWORKDAYS.INTL(MIN(Principal!F:F),[FechaStatus])
Dias Faltantes = NETWORKDAYS.INTL([FechaStatus],MAX(Principal!G:G))